BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukaan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun berikutnya. Rencana  Kerja  Perangkat Daerah yang  yang disebut  Renja  Perangkat Daerah (PD)  adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (PD) memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) (Renstra).

Pengendalian dan Evaluasi hasil renja Perangkat Daerah (PD) baik berupa kinerja dan keuangan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) yang menggambarkan keberhasilan visi dan misi Kepala SKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD). Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan berupa anggaran kas yang dibagi setiap triwulan. Sehingga terkait dengan uraian diatas, maka perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyediakan data capaian kinerja dan evaluasi terkait pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan.

- Maksud dan Tujuan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan maksud untuk melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan sebagai bahan penyusunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitunguntuk tahun 2018.

Adapun tujuan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- Menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA dalam tahun yang berjalan.

- Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah (RKPD).

- VISI DAN MISI GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja SERTAKelompok  Sasaran

Berdasarkan Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2018-2022 yaitu“Babel Sejahtera. Provinsi Maju yang Unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

- Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut maka Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD dapat dilihat pada Tabel 1. yang mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 berikut:

Visi

“Babel Sejahtera, ProvinsiMaju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

| No. | Tujuan | Indikator KinerjaTujuan |  | Sasaran |  | Indikator Kinerja Sasaran |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Misi I. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat | 1 | Pengeluaraan pemerintah perkapita | 1 | Meningkatnya belanja pemerintah Daerah | 1 | Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah |
|  |  | 2 | Pendapatan perkapita masyarakat | 1 | Menurunnya angka Pengangguran | 1 | Persentase Angka Pengangguran |
|  |  |  |  | 2 | Menurunnya angka kemiskinan | 1 | Persentase Angka Kemiskinan |
|  |  |  |  | 3 | Menurunnya angka Inflasi | 1 | Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
|  |  |  |  | 4 | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1 | Persentase laju pertumbuhan Penduduk |
| Misi IV.Meningkatkan kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1 | Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan) | 1. | Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat | 1 | Angka Kesehatan Masyarakat |

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 pada Triwulan I mendapatkan alokasi Dana awal sebesar Rp.12.565.076.998,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.440.309.318,00,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp.7.124.767.680,00-, terdiri dari 5 Program urusan Rutin/Wajib dan terdapat 13 kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur khususnya visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program dan kegiatan, Indikator kinerja dan Kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyediaan pelayanan pemerintah, dengan melalui Program dan kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja kegiatan (output): Persentase (%) Aparatur perangkat daerah yang terlayani, kelompok sasaran: Aparatur DPMD.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kinerja kegiatan (output): Persentase (%) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kelompok sasaran: Aparatur DPMD.

- Peningkatan Disiplin Aparatur, indikator kinerja kegiatan (output): Persentase (%) Peningkatan Displin Aparatur, kelompok sasaran: Aparatur DPMD.

- Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan (output): Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan, kelompok sasaran: Aparatur DPMD.

- Program Pemerintahan Desa.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program pemerintahan desa dengan melalui Program, indikator kinerja (outcome) Persentase  aparatur desa dan lembaga kemansyarakatan  yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

| a. | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan, indikator kinerja kegiatan (output): Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan Keuangannya. |
| --- | --- |
| b. | Peningkatan Kapasitas Apatur Desa dan BPD, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah BPD yang dibina - Jumlah Aparatur Desa yang dibina |
| c. | Penataan Kewenangan Desa, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya. - Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina. - Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun. |
| d. | Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes, indikator kinerja kegiatan (output): Jumlah Bendahara Desa yang dibina. |

- Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui Program, indikator kinerja (outcome) persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

| a. | Pendampingan Kelembagaan Desa, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Pokjanal Posyandu aktif - Jumlah Lembaga CPPD yang terbentuk dan terbina - Jumlah BUMDES yang aktif - Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif |
| --- | --- |
| b. | Pemberdayaan Masyarakat, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Kelompok PKK yang dibina - Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM - Jumlah Rakor PKK Provinsi yang terlaksana |
| c. | Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa , indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Rakor - Jumlah Dokumen - Jumlah Peserta - Jumlah bantuan alat |

- Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan usaha ekonomi desa dengan melalui Program, indikator kinerja (outcome) Tercapainya Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

| a. | Pengembangan Teknologi Tepat Guna, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan - Jumlah Peserta workshop TTG - Jumlah alat TTG yang diberikan kepada POKMAS |
| --- | --- |
| b. | Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Kader KPM yang dibina - Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan |

- Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program pengelolaan SDA desa dan pengembangan TTG dengan melalui Program, indikator kinerja (outcome) Persentase kawasan perdesaan yang diintervensi.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

| a. | Pembangunan Kawasan Perdesaan, indikator kinerja kegiatan (output): - Jumlah Rakor PKP yang terlaksana - Jumlah dokumen RPKP - Jumlah Kerjasama |
| --- | --- |