BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

- Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) urusan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Pembinaan Pemerintah Desa, Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat, Pembangunan Kawasan Perdesaan.	Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2018 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2018 maka Rencana Kerja DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencakup 5 program dan 13 kegiatan. Maka berikut ini disajikan perbandingan antara Program/kegiatan di dalam Renja DPMD Tahun 2018 terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra DPMD Tahun 2017-2022 pada Tabel 3.

Tabel 3.

Perbandingan antara Program/kegiatan di dalam  Renja DPMD Tahun 2018 terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra DPMD Tahun 2017-2022

| NO | Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2018 | Program/kegiatan di dalam Renstra SKPD 2017-2022 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Sesuai |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Sesuai |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sesuai |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan Disiplin Aparatur | Sesuai |
| 4 | Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah | Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah | Sesuai |
| II | Program Pemerintah Desa | Program Pemerintah Desa | Sesuai |
| 1 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan | Sesuai |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Apatur Desa dan BPD | Peningkatan Kapasitas Apatur Desa dan BPD | Sesuai |
| 3 | Penataan Kewenangan Desa | Penataan Kewenangan Desa | Sesuai |
| III | Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | Sesuai |
| 1 | Pendampingan Kelembagaan Desa | Pendampingan Kelembagaan Desa | Sesuai |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat | Sesuai |
| 3 | Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa | Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa | Sesuai |
| IV | Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat | Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat | Sesuai |
| 1 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Sesuai |
| 2 | Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | Sesuai |
| V | Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | Sesuai |
| 1 | Pembangunan Kawasan Perdesaan | Pembangunan Kawasan Perdesaan | Sesuai |

B. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN  ANGGARAN RENJA DPMD

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2018 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I  (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) Tahun 2018.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Rata-rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Perangkat Daerah lain. Tabel 2. berikut ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2018.

Tabel 2.

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Triwulan I Tahun 2018

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 |  | Realisasi Triwulan I Tahun 2018 |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Triwulan I Tahun 2018 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 | 2.035.097.023 |  | 396.379.523 |  | 396.379.523 |  | 13,83% |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 | 1.532.488.000 | 19,12% | 293.016.123 | 19,12% | 293.016.123 | 19,12% | 19,12% |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00 | 201.620.000 | 39,42% | 79.485.800 | 39,42% | 79.485.800 | 39,42% | 39,42% |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 100,00 | 76.100.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
| Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah | 100,00 | 224.889.023 | 10,62% | 23.877.600 | 10,62% | 23.877.600 | 10,62% | 10,62% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  | 13,83% | 13,83% |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pembinaan Pemerintah Desa | 100,00 | 991.660.500 |  | 60.892.600 |  | 60.892.600 |  | 3,51% |
| Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan | 100,00 | 118.608.400 | 4,53% | 5.370.000 | 4,53% | 5.370.000 | 4,53% | 4,53% |
| Peningkatan Kapasitas Apatur Desa dan BPD | 100,00 | 185.855.000 | - | - | - | - | - | - |
| Penataan Kewenangan Desa | 100,00 | 584.647.100 | 90,50% | 55.522.600 | 90,50% | 55.522.600 | 9,50% | 9,50% |
| Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes | 100,00 | 102.550.000 | - | - | - | - | - | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  | 3,51% | 3,51% |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 2.402.005.000 |  | 208.252.500 |  | 208.252.500 |  | 5,02% |
| Pendampingan Kelembagaan Desa | 100,00 | 778.800.000 | 0,56% | 4.380.000 | 0,56% | 4.380.000 | 0,56% | 0,56% |
| Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 1.407.630.000 | 14,48% | 203872500 | 14,48% | 203872500 | 14,48% | 14,48% |
| Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa | 100,00 | 215.575.000 | - | - | - | - | - | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  | 5,02% | 5,02% |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat | 100,00 | 745.884.000 |  | 36.320.000 |  | 36.320.000 |  | 4,17% |
| Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 100,00 | 310.292.000 | - | - | - | - | - | - |
| Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 435.592.000 | 8,34% | 36.320.000 | 8,34% | 36.320.000 | 8,34% | 8,34% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  | 4,17% | 4,17% |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 950.121.157 |  | 170.748.200 |  | 170.748.200 | 17,97% | 17,97% |
| Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 950.121.157 | 17,97% | 170.748.200 | 17,97% | 170.748.200 | 17,97% | 17,97% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |  |  |  |  | 17,97% | 17,97% |
| Predikat kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |  |  |  |  |  | 872.592.823 |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |  |  |  |  |  |  | 8,90% | 8,90% |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |  |  |  |  |  |  | (SR) | (SR) |

Keterangan:

SR		: Sangat Rendah	(  ≤ 50 %)

R		: Rendah		(51 %  ≤ 65 %)

S		: Sedang		(66 % ≤ 75 %)

T		: Tinggi		(76 % ≤ 90 %)

ST		: Sangat Tinggi	(91 % ≤ 100 %)

Berdasarkan Tabel 2. di atas terlihat bahwa dari 13 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2018. Untuk 13 kegiatan yang dilaksanakan tersebut rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 8,90% dengan predikat Sedang (SR). Untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan ke I sebesar Rp. 872.592.823,00 untuk rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 8,90% dengan predikat Rendah (SR).

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana Indikatif kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun 2018 penjabarannya tertuang pada formulir VII.F.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran.