## Sheet2
FORMULIR RENCANA AKSI RSUDP 2018
SASARAN |  |  |  | PROGRAM |  |  |  | KEGIATAN |  |  |  |  | Tindak Lanjut
URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |  | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |  | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SAT | TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit | Persentase Jenis pelayanan sesuai klasifikasi RS Kelas B | Triwulan 1 | 20% | Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis | Persentase ketersediaan pelayanan di rumah sakit | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah SDM sesuai kelas B | ORANG | Triwulan 1 | 189 | jumlah SDM Tenaga kontrak pada triwulan I 2018
[11 empty] | Triwulan 11 | 191 | Ada penambahan tenaga kontrak 2 orang per April 2018
[11 empty] | Triwulan 111 | 192 | Ada penambahan tenaga kontrak 1 orang per 21 Agustus 2018
[6 empty] | Triwulan 11 | 30% |  |  |  | Triwulan 1V | 200 | Ada penambahan tenaga medis (dokter umum 2 orang, perawat 3 orang, anastesi 2 orang, radiologi 3 orang, teknik sipil 1 orang, programer 1 orang) di anggaran APBDP bulan oktober 2018
|  | Triwulan 11 | 50% |  |  |  |  | Kegiatan Obat dan perbekalan Kesehatan | Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan | paket | Triwulan 1 | 3 | 1 Paket Bahan pakai Habis, 1 Paket Bahan Obat- Obatan, 1 Paket Bahan Kimia
[11 empty] | Triwulan 11 | 3
[6 empty] | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 111 | 3
[11 empty] | Triwulan 1V | 3
|  | Triwulan 111 | 70% |  |  |  |  | Kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan | paket kegiatan | Triwulan 1 | 2 | kegiatan kemitraan untuk tahun 2018 masih gabung dalam kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan, di tahun 2019 baru menjadi kegiatan sendiri.
[6 empty] | Triwulan 1V | 70% |  |  |  | Triwulan 11 | 2 | 1) Telah adanya Nota Kesepahaman antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 440/007.b/ RSUD/ 2017 dan HK 05.01/ XI.3/ 16744/ 2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2) Telah adanya Perjanjian Kerjasama antara RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 120.23/009/ RSUDP/ 2017 dan HK 05.01/ XI.3/ 25371/ 2017 Tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengembangan Pelayanan Kesehatan 3) Perjanjian Kerjasama antara RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan RS Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita No. 415.42/10/PKS/ RSUDP/ 2018 dan nmor HK.03.01/ XX.4/ Jantung dan Pembuluh Darah tanggal 12 maret 2018
[11 empty] | Triwulan 111 | 2
[11 empty] | Triwulan 1V | 6
|  | Triwulan 1V | 80% | Program Badan Layanan Umum Daerah RSUDP | Persentase ketersediaan pelayanan di rumah sakit dari dana BLUD | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan | Jumlah obat, perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehataan lainnya dari dana BLUD | paket | Triwulan 1 | 3 | pada triwulan III telah dilaksanakan paket pengadaan obat dari dana BLUD sebesar Rp196.359.955
[6 empty] | Triwulan 11 | 30% |  |  |  | Triwulan 11 | 3
[6 empty] | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 111 | 3
[6 empty] | Triwulan 1V | 90% |  |  |  | Triwulan 1V | 3
| Persentase sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Kelas B | Triwulan 1 | 20% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit | Persentase Sarana dan Prasarana yang tersedia di RSUDP | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit | Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar RS kelas B | paket | Triwulan 1 | 1 | untuk kegiatan pembangunan gedung B, lanjutan pembagunan Kelas III di tahun 2018 di pisah dalam kegiatan sendiri, dan akan selesai pada triwulan IV | 0.041407 | 121805522
[6 empty] | Triwulan 11 | 40% |  |  |  | Triwulan 11 | 2 |  | 0.243
[11 empty] | Triwulan 111 | 3 |  | #NAME?
|  | Triwulan 11 | 40% |  |  | Triwulan 111 | 60% |  |  |  | Triwulan 1V | 8
[8 empty] | Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pemeliharaan rutin/ berkala RS | Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara | paket | Triwulan 1 | 2 | Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUDP Mobil ambulance/ jenazah yang terpelihara, dan pengolahan air minum RS terpelihara.
[6 empty] | Triwulan 1V | 75% |  |  |  | Triwulan 11 | 5 | Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUDP Mobil ambulance/ jenazah yang terpelihara, pengolahan air minum RS terpelihara, Instalasi gas medis terpelihara, Jaringan listrik terpelihara, Sertifikasi/ perizinan dan Prasarana RS.
|  | Triwulan 111 | 60% | [7 empty] | Triwulan 111 | 8 | pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan ambulance, pemeliharaan mobil jenazah, pemeliharaan sisrute, MATV, alkes, instalasi listrik dan telpon, gedung dan asrama,
[11 empty] | Triwulan 1V | 10 | pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan ambulance, pemeliharaan mobil jenazah, pemeliharaan sisrute, MATV, alkes, instalasi listrik dan telpon, gedung dan asrama, guess house, jaringan air RS, instalasi gas medis RS,
|  |  |  | Program Badan Layanan Umum Daerah | Persentase sarana dan prasarana yang dibelanjakan dari dana BLUD | Triwulan 1 | 0% | Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan | Jumlah sarana dan prasarana dari Dana BLUD | paket | Triwulan 1 | 0% | pada tahun 2018 belum ada sarana dan prasarana yang dibelanjakan dari Dana BLUD
|  | Triwulan 1V | 75% |  |  | Triwulan 11 | 0% |  |  |  | Triwulan 11 | 0%
[6 empty] | Triwulan 111 | 0% |  |  |  | Triwulan 111 | 0%
[6 empty] | Triwulan 1V | 0% |  |  |  | Triwulan 1V | 0%
Meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat | Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap RSUDP | Triwulan 1 | 20% | Program Pelayanan Teknis Keperawatan | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan di RSUDP | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan Evaluasi standar pelayanan teknis keperawatan | Jumlah dokumen SOP dalam perawataan pasien | dokumen | Triwulan 1 | 0 | Kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan empat pada anggaran perubahan 2018
[6 empty] | Triwulan 11 | 40% |  |  |  | Triwulan 11 | 0
[6 empty] | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 111 | 0
[11 empty] | Triwulan 1V | 5
[6 empty] | Triwulan 1V | 70% | Kegiatan Peningkatan etika keperawatan | bertambahnya tenaga keperawatan yang berkompeten | Orang | Triwulan 1 |  | Kegiatan baru akan dilaksanakan pada tahun 2019
Triwulan 11
|  | Triwulan 11 | 40% | Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis medis dan penunjang medis di RSUDP | Triwulan 1 | 20% |  |  |  | Triwulan 111
Triwulan 1V
[6 empty] | Triwulan 11 | 40% | Kegiatan Standarisasi Pelayanan kesehatan | Jumlah dokumen re-akreditasi | dokumen/ sertifikat | Triwulan 1 | 1 | Persiapan akreditasi paripurna untuk 15 pokja akreditasi sesuai SNARS edisi 1 tahun 2012
[11 empty] | Triwulan 11 | 1
[11 empty] | Triwulan 111 | 1
|  | Triwulan 111 | 50% |  |  | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 1V | 1
[8 empty] | Kegiatan Penyusunan standar kesehatan dan evaluasi standar kesehatan | Jumlah dokumen SOP pelayanan rumah sakit | Dokumen | Triwulan 1 | 2 | kegiatan Penyusunan standar kesehatan dan evaluasi standar kesehatan untuk tahun 2018 masih gabung dalam kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan, di tahun 2019 baru menjadi kegiatan sendiri.
[6 empty] | Triwulan 1V | 70% |  |  |  | Triwulan 11 | 3
[11 empty] | Triwulan 111 | 4
[11 empty] | Triwulan 1V | 5
|  | Triwulan 1V | 70% | Program peningkatan pelayanan pemerintah | Tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan promosi | kegiatan | Triwulan 1 | 1 | melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan tenaga medis dan jajaran manajemen
[6 empty] | Triwulan 11 | 40% |  |  |  | Triwulan 11 | 2
[6 empty] | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 111 | 5
[6 empty] | Triwulan 1V | 70% |  |  |  | Triwulan 1V | 7
Meningkatnya Kesiapan Tim RS dalam tanggap darurat bencana | Persentase kesipan Tim dalam penangulangan bencana | Triwulan 1 | 20% | Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis | Persentase kesiapan sumber daya RS dalam penangulangan bencana | Triwulan 1 | 20% | Kegiatan peningkatan kapasitas penangulangan Bencana RS | Jumlah sumber daya yang tersedia dalam upaya penanggulangan Bencana | paket | Triwulan 1 | 1 | pada tahun 2018 sudah dilaksanakan pengadaan Tenda darurat sebagai salah satu upaya pemenuhan sumber daya dalam penenggulangan bencana | perencanaan, dokumen, SDM, sarpras, metode/ aksi
|  | Triwulan 11 | 30% |  |  | Triwulan 11 | 30% |  |  |  | Triwulan 11 | 2
|  | Triwulan 111 | 50% |  |  | Triwulan 111 | 50% |  |  |  | Triwulan 111 | 3
|  | Triwulan 1V | 80% |  |  | Triwulan 1V | 80% |  |  |  | Triwulan 1V | 4
a.n DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABAG TU dan KEUANGAN
TAUFIK, SH
NIP.196811271993031001
Note on C34: Eva: