BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Sesuai dengan Renstra PD RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Tahun 2017-2022 telah tertuang rencana Program dan Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam Renstra PD tersebut juga telah diberikan arah pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2018 ini maka sistem penyusunan anggarannya berupa RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran).

Secara garis besar Program dan Kegiatan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno adalah :

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Program Pelayanan Teknis Keperawatan

- Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Program Teknis Medis dan Penunjang Medis

- Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehat

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum

- Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

- Kegiatan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit

- Kegiatan Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas 3 Rumah Sakit

- Kegiatan Review DED dan Masterplan

- Kegiatan Perluasan IPAL

- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP

- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

  - Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  - Maksud dan Tujuan

### Maksud

### Maksud penyusunan Renja PD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai pedoman resmi bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah  Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun serta untuk mencapai target menjadi rumah sakit tipe B sebagai rumah sakit rujukan regional pada tahun 2019.

### Tujuan

Rencana Kerja (Renja) bertujuan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2018.

  - Sistematika Penulisan

### Sistematika Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan sebagai berikut :

### BAB I 	PENDAHULUAN

### Latar Belakang

### Landasan Hukum

### Maksud dan Tujuan

### Sistematika Penulisan

### BAB II 	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

### Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

### Analisis Kinerja Pelayanan PD

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

### Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III	TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

### Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

### Tujuan, Sasaran dan Indikator Renja PD

### Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Telaaah Terhadap Kebijakan Nasional

- Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD DR (H.C) IR SOEKARNOTAHUN 2016

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr (H.C) Ir SoekarnoTahun 2016

Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir soekarno melaksanakan 4 urusan wajib yang terkait urusan pelayanan dasar kesehatan, yaitu bidang pelayanan tekin medis dan penunjang medis, pelayanan teknis keperawatan, bidang sarana dan bidang peningkatan pelayanan pemerintah.

Proporsi  Belanja langsung anggaran tahun 2016 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno sebesar Rp. 82.609.183.177 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.77.423.830.542,80 atau 96,52%.

Hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada laporan kemajuan Program/Kegiatan rencana pelaksanaan pembangunan pada tabel I dan tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno tahun 2016 pada tabel 2.1 :

Berdasarkan hasil capaian kinerja renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno adalah sangat baik dikarenakan untuk realisasi anggaran 93,72%. Sementara itu untuk realisasi kinerja juga sangat baik, yaitu :

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno adalah sebagai berikut :

    - Ketidakdisiplinan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam KAK yang telah dibuat.

    - Lamanya penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait perubahan APBD Tahun 2016 yang ditetapkan pada Bulan oktober Tahun 2016.

2.2 Analisa Kinerja pelayanan

Analisa kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C) Ir Soekarno tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Provinsi RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  | Rasio Capaian pada Tahun ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|  | Tingkat kelulusan akreditasi rumah sakit |  |  |  | NA | Dasar | Dasar | Dasar | Dasar | NA | Dasar | Dasar | Dasar | Dasar | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Jumlah masyarakat yang dilayani sesuai standar pelayanan |  |  |  | 1536 | 1750 | 20000 | 7500 | 10000 | NA | 9480 | 20676 | 6247 | 10613 | NA | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  | Persentase jenis pelayanan sesuai klasifikasi rumah sakit kelas B |  |  |  | NA | 27% | 67% | 70% | 75% | NA | 27% | 50% | 55% | 65% | NA | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  | Persentase kemampuan menangani life saving |  |  |  | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Kecepatan waktu tanggap pelayanan dokter di ruang gawat darurat ≤ 5 menit |  |  |  | NA | ≤5menit | ≤5 menit | ≤5 menit | ≤ 5menit | NA | ≤5menit | ≤5 menit | ≤5 menit | ≤ 5menit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Persentase pemakaian tempat tidur/Bed Occupancy Rate (BOR) |  |  |  | NA | NA | 2,5% | 3,5% | 5% | NA | NA | 3,66% | 3,67% | 20,13% | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
|  | Rata-rata lama rawat/Average Length of Stay(ALOS) |  |  |  | NA | NA | 3 hari | 4 hari | 5 hari | NA | NA | 3 hari | 3 hari | 4 hari | NA | NA | 1 | 0,7 | 1 |
|  | Persentase kuantitas tenaga kesehatan (tenaga medis) sesuai klasifikasi rumah sakit Kelas B |  |  |  | NA | NA | 78% | 80% | 85% | NA | NA | 60% | 78,57% | 85,71% | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
|  | Persentase kuantitas tenaga kesehatan (tenaga non medis)sesuai klasifikasi rumah sakit kelas B |  |  |  | NA | NA | 66% | 70% | 75% | NA | NA | 49% | 49,25% | 48,5% | NA | NA | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|  | Persentase bangunan sesuai klasifikasi rumah sakit kelas B |  |  |  | NA | NA | 25% | 30% | 70% | NA | NA | 58% | 62,7% | 72,09% | NA | NA | 2 | 2 | 1 |
|  | Persentase peralatan kesehatan sesuai klasifikasi rumah sakit kelas B |  |  |  | NA | NA | 40% | 50% | 70% | NA | NA | 37% | 38% | 57,09 | NA | NA | 1 | 0,7 | 1 |
|  | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti |  |  |  | NA | NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA | 1 | 1 | 1 |

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Dari hasil analisis internal dan eksternal dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

- Belum optimalnya pelayanan rujukan tingkat lanjut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

- Perlunya segera melengkapi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar Permenkes No.56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit sehingga rencana menjadikan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno sebagai Rumah Sakit Tipe B dapat segera terwujud.

- Perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan dan pembangunan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno, baik yang bersifat bantuan anggaran keuangan yang memadai maupun regulasi sehingga pengembangan dapat berjalan dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membedakan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian capaian target kinerja oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas Program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan ranwal RKPD.

  - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

### BAB III

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional penataan ruang secara formal ditetapkan  bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata, baik dikawasan perkotaan, maupun dikawasan pedesaan.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Nasional yang didukung oleh penguatan Kebijakan Daerah terhadap penataan ruang tersebut, maka tidak adalagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sangsi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik, agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau strategi Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thingking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Aplikasi kajian lingkungan hidup strategis bidang kesehatan lingkungan dapat memberi banyak masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, bahwa setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan wajib melakukan kajian berbagai aspek kegiatan yang dapat menimbulkan resiko gangguan yang dapat  merugikan  kesehatan masyarakat bila secara langsung atau tidak langsung berada dilokasi kegiatan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam lainnya, juga dapat  menimbulkan resiko penyakit berbasis lingkungan seperti malaria dan diare di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Dengan demikian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan lingkungan sebagai salah satu kajian yang strategis untuk merumuskan dan menentukan serta mengarahkan perencanaan dan penyusunan RTRW yang lebih efektif dan komprehensif.

### 3.2 	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renja PD

3.2.1   Tujuan

Tujuan dan sasaran renja RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno, mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam rencana strategis tahun2018-2022, yaitu :

- Tujuan

- meningkatkan kapasitas rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan provinsi

- meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUDP

- Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan

3.2.2  Sasaran

  - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

  - Meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat

  - Meningkatnya kesiapan tim RS dalam tanggap darurat bencana

3.2.3  Sasaran dan target kinerja RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno

| No | Sasaran Stategis | Indikator Kinerja | Target 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | - Persentase jenis pelayanan sesuai klasifikasi kelas B | 80% |
|  |  | - Persentase sarana dan prasarana sesuai klasifikasi Rumah Sakit Kelas B | 75% |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan publik terhadap masyarakat | - Indeks Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 40% |
| 3 | Meningkatnya kesiapan tim RS dalam penanggulangan bencana | - Persentase Kesiapan tim dalam penanggulangan bencana | 20% |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

  - Program dan kegiatan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 terdiri dari 5 Program dan 17 kegiatan.

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

a.  Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Program Pelayanan Teknis Keperawatan, yang terdiri dari kegiatan :

Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan :

        - Kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan

- Program Teknis Medis dan Penunjang Medis

- Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat,

- Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum

- Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

- Kegiatan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit

- Kegiatan Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas 3 Rumah Sakit

- Kegiatan Review DED dan Masterplan

- Kegiatan Perluasan IPAL

- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP

- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

### BAB V

### PENUTUP

Program dan kegiatan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno pada tahun 2018 memiliki 5 program dan 17 kegiatan telampir dalam Rancangan RENJA. Semoga Renja tahun 2018 ini senantiasa bisa memberikan gambaran kebutuhan Rill RSUD DR. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal bisa terwujud.

Demikian Rencana Kerja Tahunan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Tahun 2018 disusun agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi kepada seluruh pengelola kegiatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.