BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Seperti yang terlihat dalam tabel 2.1 Satpol PP melaksanakan 5 (lima) program kegiatan, yang dapat dikelompokkan 1 (satu) program urusan rutin yang ada di seluruh perangkat daerah, dan 4 (empat) program urusan wajib perangkat daerah. Adapun program urusan wajib dimaksud adalah program program pembinaan dan pengembangan personil satuan polisi pamong praja, program penegakkan perda dan perkada, program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pprogram peningkatan perlindungan masyarakat.

Pada tabel 2.1 disajikan data rekapitulasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2018. Tabel tersebut belum menyajikan capaian atau realisasi karena tahun 2018 merupakan tahun awal dari Renstra 2017-2022 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta program dan indikator program dari renstra saat ini sudah tidak sama lagi dengan renstra terdahulu, atau renstra 2012-2017.

Adapun target dari realisasi program di akhir masa perencanaan renstra dapat juga dilihat dalam tabel 2.1. Target realisasi program peningkatan pelayanan pemerintahan dengan indikator tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayananan kesekretariatan di akhir renstra sebesar 100 persen, predikat SAKIP perangkat daerah sebesar B. Target realisasi program pembinaan dan pengembangan personil satpol pp dengan indikator persentase pembinaan dan pengembangan personil satpol pp di akhir renstra sebesar 99 persen. Target realisasi program penegakkan perda dan perkada dengan indikator cakupan penegakkan perda di akhir renstra sebesar 100 persen. Target program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan indikator persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas di akhir renstra sebesar 100 persen. Target realisasi program peningkatan perlindungan masyarakat dengan indikator persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas sebesar 23,12 persen, indikator peningkatan kualitas linmas dalam pennganan bencana dan kebakaran sebesar 34,48 persen.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode | Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 |  |  | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Target Renja PD Tahun n-2 | Realisasi Renja PD Tahun n-2 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian sd tahun berjalan | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10=5+7+9) | (11=(10/4) |
| 01 | Program peningkatan pelayaan pemerintahan | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Predikat SAKIP perangkat daerah | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Program penegakkan perda dan perkada | Cakupan penegakkan perda dan perkada | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 |  |  | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 |  |
|  |  |  |  |  | Target Renja PD Tahun n-2 | Realisasi Renja PD Tahun n-2 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian sd tahun berjalan | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=7/6) | (1) | (2) | (3) |
| 09 | Program pelindungan masyarakat | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas | 23,12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran | 34,48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Program pembinaan dan pengembangan personil satpol pp | Persentase pembinaan dan pengembangan personil satpol pp | 99,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seperti yang ditampilkan dalam tabel 2.2, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran Satpol PP provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Renstra 2017-2022. Tahun 2018 merupakan tahun pertama masa perencanaan renstra 2017-2022. Diproyeksikan realisasi target sasaran tahun 2018 dan 2019 akan tidak jauh berbeda dari target yang ditetapkan, dengan asumsi tidak ada pengurangan atau perubahan anggaran yang signifikan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP

Provinsi kepulauan Bangka Belitung

| No. | Indikator | Target Renstra PD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |  |
| 1. | Persentase penurunan gangguan ketertibann umum dan ketentraman masyarakat | - | - | 95% | 90% | 2611 | - | 95% | 90% | - |
| 2. | Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada | - | - | 70% | 60% | 973 | - | 70% | 60% | - |
| 3. | Persentase jumlah satlinmas yang terlibat dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran | - | - | 10,23% | 16,33% | 6,05 | 7,71 | 10,23 | 16,33% | - |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pelayanan tugas dan fungsi SKPD adalah:

- Seluruh Satpol PP di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan anggota terutama anggota PNS. Saat ini jumlah anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 83 orang, Kabupaten Bangka 52 orang, Bangka Barat sebanyak 25 orang, Bangka Tengah sebanyak 28 orang, Bangka Selatan sebanyak 50, Belitung sebanyak 42, Belitung Timur sebanyak 26 orang, dan Kota Pangkalpinang sebanyak 62 orang.

- Perubahan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mempengaruhi penindakan satpol pp kabupaten, kota dan provinsi.

- Minimnya kuantitas dan kualitas linmas yang terlatih dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran.

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang representatif, sampai saat ini Satpol PP masih menggunakan fasilitas gedung serba guna Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai gedung kantor.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai dengan data dan peraturan dan kebijakan yang ada, seperti dalam rancangan RKPD kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur direncanakan pada tahun 2019 akan dilakukan pembangunan gedung kantor Satpol pp Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun hal ini belum bisa dilakukan karena belum adanya ketersediaan lahan, sehinggal hal ini mengurangi pagu kegiatan dimaksud. Demikian juga kebijakan atau temuan LHP Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyimpulkan bahwa makanan tambahan tidak dapat diberikan kepada semua anggota pol pp, sehingga hal ini mengakibatkan pengurangan volume dan anggaran makanan tamabahan dalam kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

Dalam review ini juga dilakukan membandingkan nomenklatur program dan kegiatan dalam rancangan RKPD dengan nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen Renstra 2017-2022 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga analisis kebutuhan juga memperkaiki nomenklatur program dan kegiatan yang tidak sama. Ketidaksesuai nomenklatur ini disebabkan oleh human eror pengentrian dan terlebih ketika pengentrian renstra dalam aplikasi e-planning, saat itu sesungguhnya renstra belum begitu sempurna. Tidak hanya pagu, dan nomenklatur program dan kegiatan, review juga dilakukan terhadap indikator dan target indikator, walau tidak banyak, review ini telah mengubah target dan indikator program dan kegiatan.

Secara umum dapat disimpulkan seperti yang ditampilkan dalam tabel 2.3 ada beberapa perubahan yang terjadi antara ranwal RKPD diantaranya:

  - Dalam rancangan awal RKPD jumlah program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 program dan 32 kegiatan, hasil analisis kebutuhan jumlah program dan kegiatan tidak berubah.

  - Pagu belanja langsung dalam rancangan awal RKPD sebesar 19.565.676.195, dan hasil analisis kebutuhan sebesar 15.658.573.000, artinya berkurang sebesar 3.907.103.195. Seperti dijelaskan diawal pengurangan ini disebabkan diantaranya adalah belum terealisasinya pembangunan gedung kantor satpol pp pada tahun 2019, dan adanya kebijakan dan peraturan dalam LHP Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait makanan tambahan bagi anggota satpol pp.

  - Terjadinya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam analisis kebutuhan.

  - Terjadinya perubahan indikator dan target kerja program dan kegiatan.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| A | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan | Pangkalpinang | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 100% |  | 12.085.683.195 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan | Pangkalpinang | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 100% |  | 8.229.745.000 |
|  |  | Pangkalpinang | Predikat nilai SAKIP perangkat daerah | B |  | 190.509.500 |  | Pangkalpinang | Predikat nilai SAKIP perangkat daerah | B |  | 190.509.500 |
|  |  |  |  |  |  | 12.276.192.695 |  |  |  |  |  | 8.420.254.500 |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan | 203 orang |  | 6.224.232.200 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan | 203 orang |  | 6.021.461.000 |
| 2 | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan | 203 orang |  | 5.426.347.895 | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan | 203 orang |  | 2.048.597.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| 3 | Peningkatan disiplin aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya | 203 orang |  | 249.600.000 | Peningkatan disiplin aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya | 203 orang |  | 59.995.000 |
| 4 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya | 105 orang |  | 185.503.100 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Pangkalpinang | Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya | 70 orang |  | 99.692.000 |
| 5 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Pangkalpinang | Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah | 2 dokumen |  | 80.949.500 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | Pangkalpinang | Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah | 2 dokumen |  | 80.949.500 |
| .6 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah | 6 jenis dokumen/laporan |  | 109.560.000 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah | 6 jenis dokumen/laporan |  | 109.560.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |
| B | Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas | 100 persen | 2.861.797.500 |  | Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas | 100 persen | 2.861.797.500 |  |
| 1 | Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan, dan pengawalan) | 12 bulan | 669.700.050 |  | Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan, dan pengawalan) | 12 bulan | 669.700.050 |  |
| 2 | Pengamanan aset Pemprov Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi Kep. Babel | Jumlah aset rumah dan kantor yang dijaga | 8 unit | 1.662.799.950 |  | Pengamanan aset | Provinsi Kep. Babel | Jumlah aset rumah dan kantor yang dijaga | 8 unit | 1.662.799.950 |  |
| 3 | Patroli | Pangkalpinang | Jumlah patroli | 1080 kali | 280.000.000 |  | Patroli | Pangkalpinang | Jumlah patroli | 1080 kali | 280.000.000 |  |
| 4 | Gelar pasukan dalam rangka penyelenggaraan Tibumtranmas, Linmas dan Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran | Pangkalpinang | Jumlah peserta gelar pasukan | 800 orang | 149.297.500 |  | Gelar pasukan dalam rangka penyelenggaraan Tibumtranmas, Linmas dan Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran | Pangkalpinang | Jumlah peserta gelar pasukan | 800 orang | 149.297.500 |  |
| 5 | Penyelenggaraan deteksi dini tibumtranmas | Provinsi Kep. Babel | Jumlah kegiatan rapat | 4 kali | 100.000.000 |  | Penyelenggaraan deteksi dini | Pangkalpinang | Jumlah kegiatan rapat | 4 kali | 100.000.000 |  |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| C | Program Penegakkan Perda dan Perkada | Provinsi Kep. Babel | Cakupan penegakkan perda | 100 persen |  | 580.382.500 | Program Penegakkan Perda dan Perkada | Provinsi Kep. Babel | Cakupan penegakkan perda | 100 persen |  | 597.547.500 |
| 1 | Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada | Provinsi Kep. Babel | Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial | 352 orang |  | 261.811.500 | Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada | Provinsi Kep. Babel | Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial | 352 orang |  | 261.811.500 |
| 2 | Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada | Provinsi Kep. Babel | Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan) | 10 penyelidikan dan 3 penyidikan |  | 141.657.000 | Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada | Provinsi Kep. Babel | Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan) | 10 penyelidikan dan 3 penyidikan |  | 141.657.000 |
| 3 | Penatakelolaan sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban satpol pp | 10 kali kegiatan rapat |  | 41.120.000 | Penatakelolaan sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban satpol pp | 10 kali kegiatan rapat |  | 41.120.000 |
| 4 | Pemberdayaan peran dan tugas PTI Satpol PP Provinsi Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP | 12 dokumen |  | 23.950.000 | Pemberdayaan peran dan tugas PTI Satpol PP Provinsi Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP | 12 dokumen |  | 41.115.000 |
| 5 | Bimtek pemberkasan PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan | 40 orang PPNS |  | 53.477.000 | Bimtek pemberkasan PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan | 40 orang PPNS |  | 53.477.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| 6 | Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel | Pangkalpinang | Jumlah peserta rakor Satpol PP dengan PPNS | 20 orang |  | 58.367.000 | Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babe | Pangkalpinang | Jumlah peserta rakor Satpol PP dengan PPNS | 30 orang |  | 58.367.000 |
| D | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas | 5,74 persen |  | 1.555.775.000 | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat | Provinsi Kep. Babel | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas | 5,74 persen |  | 1.487.445.000 |
|  |  |  | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran | 6,05 persen |  | 817.829.000 |  |  | Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran | 6,05 persen |  | 817.829.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2.373.604.000 |  |  |  |  |  | 2.305.274.000 |
| 1 | Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 100 orang satlinmas |  | 236.076.000 | Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 100 orang satlinmas |  | 239.446.000 |
| 2 | Jambore satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 198 orang satlinmas |  | 446.642.000 | Jambore satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 198 orang satlinmas |  | 476.687.000 |
| 3 | Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se Provinsi Kep. Babel | Belitung dan Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 90 orang satlinmas |  | 333.559.000 | Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se Provinsi Kep. Babel | Belitung dan Pangkalpinang | Jumlah peserta satlinmas | 90 orang satlinmas |  | 337.529.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| 4 | Sosialisasi peraturan tentang perlindungan masyarakat | Pangkalpinang | Jumlah peserta sosialisasi | 660 orang |  | 539.498.000 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat | Pangkalpinang | Jumlah peserta sosialisasi | 660 orang |  | 433.783.000 |
| 5 | Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas | Provinsi Kep. Babel | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas | 200 orang |  | 386.293.000 | Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas | Pangkalpinang dan Belitung | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlimas | 200 orang |  | 386.293.000 |
| 6 | Tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan kebakaran (Satpol PP) | Provinsi Kep. Babel | Jumlah bulan tanggap darurat | 12 bulan |  | 138.605.000 | Tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan kebakaran (Satpol PP) | Provinsi Kep. Babel | Jumlah bulan tanggap darurat | 12 bulan |  | 138.605.000 |
| 7 | Pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran | Provinsi Kep. Babel | Jumlah dokumen peta rawan bencana dan | 1 dokumen |  | 163.765.000 | Pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran | Provinsi Kep. Babel | Jumlah dokumen peta rawan bencana dan kebakaran | 1 dokumen |  | 163.765.000 |
| 8 | Simulasi akbar pemadam kebakaran | Pangkalpinang | Jumlah simulasi pemadam kebakaran | 1 kali |  | 129.166.000 | Simulasi akbar pemadam kebakaran | Pangkalpinang | Jumlah simulasi pemadam kebakaran | 1 kali |  | 129.166.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |
| E | Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP | Indonesia/ Provinsi Kep. Babel | Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP | 16,23 persen |  | 1.473.699.500 | Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP | Indonesia/ Provinsi Kep. Babel | Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP | 16,23 persen |  | 1.473.699.500 |
| 1 | Pembinaan peningkatan personil bagi satuan Polisi Pamong Praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan | 740 orang kali |  | 200.000.000 | Pembinaan peningkatan personil bagi satuan Polisi Pamong Praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan | 740 orang kali |  | 200.000.000 |
| 2 | Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur | Luar daerah | Jumlah peserta yang mengikuti diklat,m bimtek, pelatihan dan pembinaan | 25 orang |  | 157.903.500 | Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur | Indonesia | Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat | 25 orang |  | 157.903.500 |
| 3 | Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta diklat dasar pol pp | 33 orang |  | 235.796.000 | Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta diklat dasar pol pp | 33 orang |  | 235.796.000 |
| 4 | Uji kompetensi jabatan fungsional polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta uji kompetensi | 50 orang |  | 200.000.000 | Uji kompetensi jabatan fungsional polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta uji kompetensi | 50 orang |  | 200.000.000 |
| 5 | Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran bagi satpol pp | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 100 orang |  | 400.000.000 | Pendidikan dan latihan pemadam kebakaran bagi satpol pp | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 100 orang |  | 400.000.000 |
| 6 | Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 50 orang |  | 150.000.000 | Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 50 orang |  | 150.000.000 |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian |  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |
| 7 | Bimtek peningkatan kapasitas anggota satpol pp dalam menciptakan tibumtranmas, stabilitas politik, penegakkan perda dan perkada | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 100 orang |  | 130.000.000 | Bimtek peningkatan kapasitas anggota satpol pp dalam menciptakan tibumtranmas, stabilitas politik, penegakkan perda dan perkada | Pangkalpinang | Jumlah peserta | 100 orang | 130.000.000 |  |
| TOTAL (PROGRAM A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  | 19.565.676.195 | TOTAL (PROGRAM A+B+C+D+E) |  |  |  | 15.658.573.000 |  |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja 2019 ini Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan forum pertemuan khusus dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Namun demikian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah melakukan forum perangkat daerah dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan Renstra 2017-2022 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diyakini bahwa aspirasi masyarakat dalam forum dimaksud tidak jauh berbeda jika dilakukan lagi forum perangkat daerah dengan masyarakat dalam rangka penyusunan Renja 2019. Oleh karena itu Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan forum Rentra terdahulu sebagai sarana dalam rangka mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP dan mengetahui kondisi tibumtranmas, penegakkan perda dan linmas sesuai dengan kondisi terkini saat itu dari beberapa kelompok masyarakat dalam rangka penyusunan Renja 2019. Seperti tabel 2.4 ada banyak masukan dari kelompok masyarakat yang tentunya harus kita analisa lagi sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TABEL 2.4

REKAPITULASI USULAN/SARAN/TANGGAPAN

MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022

FORUM RAKOR RENSTRA/RENJA PADA TANGGAL 12 JULI 2017, DI BANGKA CITY HOTEL, PANGKALPINANG

| NO. | NAMA DAN ASAL | USULAN/SARAN/TANGGAPAN | JUSTIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022 | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | M. ROZI/ Perwakilan Masyarakat Kelurahan Air Itam | “Kami kelompok I dari Kelurahan Air Itam menyarankan/mengusulkan sebagai berikut: - Kami masyarakat tau nya Satpol PP ini hanya merazia pedagang kaki lima, kami tidak tau apa yang dikerjakan lainnya. kami menyarankan agar pertemuan dan sosialisasi semacam ini perlu bagi masyarakat. - Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kelurahan Air Itam mohon ditingkatkan patroli oleh Satpol PP terutama pada malam hari, di Pantai Pasir Padi yang sama-sama kita ketahui sangat rawan kriminal dan narkoba. Informasi di setiap RT kami sudah ada pos siskamling. - Anak-anak sekolah kadang-kadang sering bolos, biasanya mereka nongkrong di Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga, mohon bantuannya untuk siang hari dilakukan patroli juga. - Masalah TPA Sampah Parit Enam, kapasitasnya sudah penuh, kalau hujan baunya sudah menyebar, mohon Bapak/Ibu mengusulkan kepada Pihak Pemkot untuk mencari lahan baru. - Tambahan untuk warnet, kami tidak tahu peraturanya seperti apa, karena warnet di Air Itam bukanya 24 jam, kita sudah beberapa kali mengadahkan pertemuan tapi masih juga dilanggar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terimakasih” | Inti dari usulan/ saran dari Pak M. Rozi Kel. Air Itam adalah agar satpol pp menggiatkan patroli. Dalam rancangan Renstra kita sudah ada arah kebijakan menggalakan kegiatan patroli di seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kita juga sudah menyiapkan kegiatan patroli dalam rancangan renstra | Masalah TPA Sampah Parit Enam yang sudah melebih kapasitas. Mungkin kita dapat memulai dengan memanggil Kasat Pol PP Kota Pangkalpinang dan Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang untuk mencari informasi dan solusinya |
| NO. | NAMA DAN ASAL | USULAN/SARAN/TANGGAPAN | JUSTIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022 | KET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Pak Ahmad Somad, SH/ Perwakilan Masyarakat Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah | “Terima kasih atas waktu yang diberikan...kami dari Kecamatan Pangkalanbaru menyampaikan...Pangkalanbaru sebagai gerbang masuk Ibu Kota Provinsi yaitu Pangkalpinang merupakan daerah strategis...Satpol PP memiliki peran penting untuk menyikapi situasi dan kondisi yang rawan. Penyebab kerwanan secara nasional adalah generasi muda” “...usulan kami kepada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai disiplin, loyalitas, kapasitas SDM sangat diperlukan, oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus yang menjadikan mereka sadar.” “...selanjutnya Satpol PP dengan Gubernur yang baru tangguh dalam menghadapi tugas-tugas yang telah disampaikan “ “...kesejahteraan harus juga diperhatikan, ujung tombak ada di Linmas, tetapi kesejahteraan mereka diabaikan, mereka juga harus di perhatikan...” “...untuk memantau kriminalitas di masyarakat, diperlukannya patroli rutin dari Satpol PP yang bekerjasama dengan linmas, karena sekarang sudah banyak tempat-tempat hiburan, karena bagaimanapun rakyat ini hanya ingin hidup aman dan damai.....” | Kebijakan dan program dan kegiatan peningkatan kemampuan anggota satpol pp sudah ada dalam rancangan renstra ini, hanya perlu dipertajam bahwa peningkatan personil sesuai dengan kebutuhan satpol pp dan sesuai dengan harapan masyarakat kepada satpol pp Dalam rancangan Renstra kita sudah ada arah kebijakan menggalakan kegiatan patroli di seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kita juga sudah menyiapkan kegiatan patroli dalam rancangan renstra | Kesejahteraan linmas menjadi kewenangan kabupaten dan kota, kita harap ada komunikasi terkait ini. |
| NO. | NAMA DAN ASAL | USULAN/SARAN/TANGGAPAN | JUSTIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022 | KET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. | Pak Berri/ Perwakilan Masyarakat Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang | “terimakasih atas waktunya...” “Kami disini ingin membahas Pasar Kaget Kampung Asam...intinya pasar telah dibina dari tahun 2011 sampai dengan sekarang kalau dilihat maju pesat. ...menjadi beban karena bertentangan dengan perda, karena pedagang tidak boleh menggunakan badan jalan...jadi kami mohon kepada Pemprov/Pemkot Pangkalpinang sekiranya pasar tersebut harus dicari tempat pedagang yaitu tempatnya dimana, ada isu katanya di belakang SPM...kalau memang pasar itu harus ditertibkan, bagaimana aturan mainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih” | Kegiatan penertiban pelanggaran tibumtranmas sudah ada dalam rancangan renstra satpol pp 2017-2022 | Pasar Kaget menjadi kewenangan Pemkot Pangkalpinang, diharapkan ada komunikasi dengan Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Dinas Perindag Kota Pangkalpinang, untuk dicarikan solusinya |
| 4. | Pak Indra/ Kelurahan Keramat Pangkalpinang | Penyakit masyarakat dan pemuda/pelajar yang sering nongkrong di Kolong Nangka RT. 006 RW. 002 Kelurahan Keramat (perjudian/minuman keras). Tolong Satpol PP melakukan patroli rutin tiap malam | Dalam rancangan Renstra kita sudah ada arah kebijakan menggalakan kegiatan patroli di seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kita juga sudah menyiapkan kegiatan patroli dalam rancangan renstra | - |
| 5. | Pak Supriyadi/ Perwakilan Linmas Pangkalanbaru | ‘Terima kasih atas waktunya, setelah kami berdiskusi tadi....” “...disarankan agar penempatan 1 atau 2 anggota satpol pp di setiap desa atau kelurahan untuk bekerjasama dengan Linmas desa misalnya di kepolisian itu ada Babinkamtibmas dan TNI Babinsa...” “..penambahan anggota linmas setiap kelurahan 1 orang linmas, karera di Kelurahan Dul ada 22 RT hanya ada 5 orang linmas. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih..” |  | Penempatan dan penambahan linmas menjadi kewenangan kabupaten/kota, kita dapat mendorong penambahan linmas kepada Satpol PP kab/kota |
| NO. | NAMA DAN ASAL | USULAN/SARAN/TANGGAPAN | JUSTIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022 | KET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | Pak Budi/ Perwakilan KNPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | “terima kasih atas waktunya...hanya saja kami ingin menyinggung masalah yang ada di Bangka Belitung...” “kita ingin bicara aktivitas penambangan ilegal terutama di kawasan terlarang misalnya sungai, hutan, di kawasan pariwisata. Lalu keberadaan bangunan di kawasan resapan air khususunya di Kota Pangkalpinang yang berpotensi mengakibatkan banjir. Nah ini perlu adanya penindakan, hukum terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab” “kemudian masalah anak-anak remaja yang hampir di semua tempat khususnya di Pangkalpinang, yang nongkrong dari malam sampai pagi misalnya di kawasan Pasir Padi, Tanjung Bunga, Pangkalbalam, Lontong Pancur...ini dapat berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana..dari awalnya kumpul-kumpul kemudian masalah narkoba” “kemudian masalah keberadaan gas elpiji 3 Kg yang sering hilang dipasaran, apakah ini ada permainan dari mafia..” “ada beberapa solusi yang kami tawarkan selain patroli dan razia rutin..perlu juga ada semacam pendirian posko bersama yang melibatkan seluruh stakeholder...hari ini jadi momentum karena selama ini belum pernah ada forum membicarakan ini” “mungkin perlu kita apreasiasi untuk Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membicarakan acara ini...” | Dalam rancangan renstra kita sudah ada program kegiatan penertiban, penenindakan non yustisial dan penindakan yustisial dan kegiatan patroli...hanya perlu fokus perda/perkada apa saja yang harus ditegakkan Terkait posko bersama, dalam rancangan renstra kita sudah ada wadah para PPNS dan Satpol PP untuk berkomunikasi yakni kegiatan Sekretariat PPNS | - |
| NO. | NAMA DAN ASAL | USULAN/SARAN/TANGGAPAN | JUSTIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SATPOL PP 2017-2022 | KET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7. | Ibu Adinda/ Perwakilan OPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | “Kalau dari OPSI sendiri tidak banyak, hanya minta Satpol PP merazia anak-anak dibawah umur karena di Bangka Belitung ini rentan sekali menjadi PSK hanya untuk gaya hidup dan narkoba. Saya hanya ingin memberikan saran mohon ditindaklanjuti seperti razia malam, ketakutan kami sangat besar karena akan menimbulkan penyakit HIV AIDS, yang terkena HIV AIDS itu adalah anak-anak PSK dibawah umur. Mungkin itu saja masukan dari saya, terima kasih” | Dalam rancangan renstra sudah ada kebijakan dan kegiatan penertiban tibumtranmas dan patroli | - |
| 8. | Pak Sapta/ Perwakilan KPAD (Anak) | “Mohon izin bapak/ibu pertama-tama saya ingin memperkenalkan KPAI...” “Sedikit masukan dari KPAD...agar dilakukan sinergitas antara kami, pihak kepolisian dan jajaran terkait..” “Kami juga memberikan masukan kepada Pol PP untuk menindak tegas terhadap anak yang dibawah umur yang memakai kendaraan bermotor, karena rawan kecelakaan itu banyak anak-anak dibawah umur yang berkendara tidak sesuai. Mungkin itu saja masukan dari kami mohon pertimbangan dari Pol PP, terima kasih” | Dalam rancangan renstra sudah ada kebijakan dan kegiatan penertiban tibumtranmas dan patroli | Razia kendaraan terhadap anak-anak harus melibatkan kepolisian, intinya harus ada komunikasi dengan kepolisian |